## Feuil1
|  |  |  | Avril |  |  | Mai |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  |  | Août |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  |  | Novembre
n° | Taches | Type | Ressource | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
100 | Definition d'un thème aux couleurs de l'application | front | Julien | Juillet 27: 1.2
200 | Amélioration de l'ergonomie et la disposition des éléments graphiques | front | Booba | bar: Juillet 27
300 | Documentation du framework javascript de Nutrimeal | front | Julien | Juillet 27: 1.2
400 | Changer le modèle de données pour les nouvelles indications nutri back | back | GAETAN | bar: Juillet 28
500 | Changer l'affichage nutri coté front pour correspondre aux changements back | front | Booba | Juillet 28: 2
510 | Export PDF coté back onglet recette | back | Gaetan | bar: Juillet 28
520 | Export PDF coté front onglet bilan | front | gAETAN | bar: Juillet 28
610 | Export pdf intégration coté front (bouton) | front | julien | Juillet 28: 0.3
611 | Base de données : migrer les données réélles depuis l'excel | back | clement | bar: Juillet 28
612 | Installation / déploiement des bases de données sur le serveur prod | back | Clement | bar: Juillet 29
620 | Installation / déploiement du serveur tomcat sur le serveur prod | back | CLEMENT | bar: Juillet 30
| Retrospective | X | TOUS | Juillet 31: 0,5 * 4